## Лист1
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2022 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2023, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Реконструкция ВОС-3 | РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №10 «Мамонтово», | Реконструкция | Строительство | 2014 | 2022 | 930701.4 | 930162 | федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет | Заключен контракт № 0187300019419000117 от 30.09.2019 с ООО "Универсал СК" на выполнение работ по реконструкции объекта: "Реконструкция ВОС-3 в г.Пыть-Ях". Заключено дополнительное соглашение № 6 от 12.11.2021 к МК на выполнение работ по реконструкции объекта:"Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях" с изменением общей цены контракта. МК расторгнут в одностороннем порядке на основании Решение от 04.04.2022 № 473. Заключен договор №12 от 19.04.2022 на выполнение работ по объекту: Выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» (Завершение). Работы выполнены в соответствии с контрактом в полном объеме. Получено положительное заключение государственной экспертизы 23.12.2022. Объект введен в эксплуатацию: разрешение на ввод в эксплуатацию от 23.12.2023 №86-15-9-2022. | Рабочие места сохранены | Х | 12 000 куб.м/сут. | Х