## Лист1
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2022, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1. | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) | г. Пыть-Ях, мкр. №1 | Реконструкция | Строительство | 2012 | 2021 | - | 293715.5 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования. | Заключен контракт № 0187200001720000691 от 20.07.2020 с ООО "Атомстройпроект" на выполнение работ по реконструкции объекта: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) в г.Пыть-Ях" 2 этап. Работы выполнены в соответствии с контрактом в полном объеме. Получено положительное заключение государственной экспертизы 16.07.2021. Объект введен в эксплуатацию: разрешение на ввод в эксплуатацию от 08.10.2021 № 86-ru86308000-5-2021. | Х | Х | 4 500 куб. м./сут. | Х
2. | Реконструкция ВОС-3 | г. Пыть-Ях, мкр. №10 "Мамонтово" | Реконструкция | Строительство | 2014 | 2022 | 921 226,1* | 731918.2 | Федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования. | Заключен контракт № 0187300019419000117 от 30.09.2019 с ООО "Универсал СК" на выполнение работ по реконструкции объекта: "Реконструкция ВОС-3 в г.Пыть-Ях". Заключено дополнительное соглашение № 6 от 12.11.2021 к МК на выполнение работ по реконструкции объекта. На 30.12.2021 выполнены следующие работы: - Подготовка территории строительства -100%; - Основные объекты строительства - 99,4%; - Объекты энергитического хозяйства - 95%; - Объекты транспортного хозяйства и связи - 100%. В настоящее время выполняется поставка и монтаж технологического оборудования . Готовность объекта на 01.01.2022 составляет - 86,8% Получено заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, стоимость объекта - 994,6 млн.руб. | Х | Х | 12 000 куб.м./сут. | Х
* Планируемые средства на реализацию проекта в соответствии с заключенными контрактами